**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САРЫЕВСКОЕ**

**ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

24.02.2022 № 12

*О мерах по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений и организации предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории муниципального образования Сарыевское в 2022 году*

В целях совершенствования организации работы по предупреждению и тушению лесоторфяных пожаров, обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации, связанных с ними, а также более качественной подготовки органов управления, сил средств муниципального звена ТП РСЧС муниципального образования Сарыевское к очередному пожароопасному сезону, снижения возможного материального ущерба, наносимого лесоторфяными пожарами, п о с т а н о в л я ю:

1. Для организации и проведения контроля выполнения мероприятий по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений на территории муниципального образования Сарыевское в 2022 году создать рабочую группу в составе в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить План-график выполнения превентивных мероприятий муниципального образования Сарыевское в пожароопасный период 2022 года, в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Сарыевское в период 2022 года, в соответствии с приложением № 3.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава местной администрации А.Н. Бражнов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования Сарыевское

от 24.02.2022 № 12

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

для организации и проведения контроля за выполнением

мероприятий по обеспечению охраны лесов и торфяных

месторождений на территории

муниципального образования Сарыевское в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Члены оперативной группы | Занимаемая должность | Телефон |
| 1 | Бражнов Алексей Николаевич | Глава местной администрации | 5-51-42 |
| 2 | Васильева Надежда Ивановна | Зам. главы администрации,  гл. бухгалтер | 5-51-15 |
| 3 | Куранова Оксана Анатольевна | Зам. главы администрации | 6-22-18 |
| 4 | Жильцова Елена Викторовна | Заведующий отделом организационной работы | 5-51-42 |
| 5 | Даровских Марина Владимировна | Главный специалист администрации | 5-51-15 |
| 6 | Кладовщикова Ольга Геннадьевна | Специалист 1 категории | 5-51-42 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования Сарыевское

от 24.02.2022 № 12

План-график выполнения превентивных мероприятий

муниципального образования Сарыевское в пожароопасный период 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание работ | Срок выполнения | Исполнители | Источники финансирования | Отметка о выполнении |
| 1 | **Совершенствование нормативно-правовой базы.**  1. Разработка и издание постановления «О мерах по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений, предупреждение и тушение лесных пожаров на территории муниципального образования в 2022 году» | исполнено | Глава местной администрации МО Сарыевское Бражнов А.Н. | без использования финансовых средств | + |
|  | Разработка и издание постановления администрации муниципального образования «О введении особого противопожарного режима и установлении дополнительных требований пожарной безопасности на территории муниципального образования Сарыевское» | При ухудшении обстановки |  |  |  |
| 2 | **Разработка планирующих документов.**  1. Разработка плана-графика выполнения превентивных мероприятий муниципального образования Сарыевское в пожароопасный период 2022 года | исполнено | Глава местной администрации МО Сарыевское Бражнов А.Н. | Без использования финансовых средств | + |
|  | 2. Уточнение и согласование планов действий на пожароопасный период 2022 года по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами | до 10.04.2022 | Глава местной администрации МО Сарыевское Бражнов А.Н. | Без использования финансовых средств |  |
| 3 | **Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду.**  1. Уточнение состава сил и средств из состава территориальной подсистемы РСЧС, привлекаемых для аварийно-спасательных и других неотложных работ для ликвидации ЧС в ходе пожароопасного периода. | исполнено | Глава местной администрации МО Сарыевское Бражнов А.Н. | Без использования финансовых средств | + |
|  | 2. Проведение тренировок с добровольной пожарной дружиной по отработке их действий при пожаре | По отдельному плану | Глава местной администрации МО Сарыевское Бражнов А.Н. | Собственные средства |  |
| 4 | **Подготовка материально-технической базы, создание резервов финансовых и материальных ресурсов.**  1. Организация подготовки техники, её оснащения, создания запасов горюче-смазочных материалов для выполнения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период. | до 10.04.2022 | Глава местной администрации МО Сарыевское Бражнов А.Н. | Собственные средства |  |
|  | 2. Создание материально-технических и финансовых ресурсов муниципального образования для проведения противопожарных мероприятий | до 10.04.2022 | Глава местной администрации МО Сарыевское Бражнов А.Н. Вязниковский филиал ГАУ ВО «Владлесхоз» | Бюджеты всех уровней |  |
| 5 | **Организация проведения инженерно-технических мероприятий (оборудование защитных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, скашивание сухого надпочвенного покрова, заблаговременное создание запасов воды за счет использования естественных и искусственных водоемов и снегозадержания, обеспечение пожарным инвентарем в населенных пунктах, садоводческих кооперативах и т. д.)**  1. Оборудование защитных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, заблаговременное создание запасов воды за счет использования естественных и искусственных водоемов и снегозадержания, обеспечение пожарным инвентарем в населенных пунктах, садоводческих кооперативах и т. д  2. Очистка от захламления лесных участков, расположенных вдоль дорог с твердым покрытием, а также в лесах, зеленых зонах | до 27.04.2022 | Администрация муниципального образования  Сарыевское  Вязниковский филиал ГАУ ВО «Владлесхоз» | За счет субвенций из федерального бюджета, собственные средства,  средства собственников земельных участков, примыкающих к лесам |  |
| 6 | **Информационно-пропагандистская деятельность среди населения по обеспечению соблюдения мер противопожарной безопасности при нахождении в лесу и проведении с/х работ.**  1. Организация профилактической разъяснительной работы среди населения по соблюдению Правил пожарной безопасности в лесах, бережному отношению и рациональному использованию природных богатств. В том числе: - изготовление необходимого количества листовок, памяток, призывающих к осторожному обращению с огнем в лесу;  - распространении листовок, памяток среди населения в периоды повышенной пожарной опасности в лесах по условиям погоды;  - размещение в необходимых количествах наглядной агитации по противопожарной тематике вдоль лесных дорог, на участках зеленых зон, предназначенных для отдуха населения, в лесных массивах, расположенных вблизи населенных пунктов. | До начала и в ходе всего пожароопасного периода | Вязниковский филиал ГАУ ВО «Владлесхоз», члены ДПО, старосты, депутаты | Собственные средства, Вязниковского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз» |  |
| 2. Доведение до населения посредством СМИ материалов по охране природы, рациональному и бережному использованию природных богатств. Проведение с участием корреспондентов рейдов на территориях предприятий – лесопользователей, проводимых в целях контроля за соблюдением в лесах и на торфяниках правил пожарной безопасности. Освещение результатов рейдов на страницах газет, в передачах радио и телевидения. | До начала и в ходе всего пожароопасного периода | Лесничий, члены ДПО, старосты, депутаты | Без использования финансовых средств |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования Сарыевское

от 24.02.2022 № 12

П Л А Н

мероприятий по обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений на территории муниципального образования Сарыевское в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Выступление пожарного инспектора района на собрании старост | в течение пожароопасного периода | Глава местной администрации |
| 2 | Разъяснение гражданам об их ответственности за невыполнение правил пожарной безопасности | постоянно | Администрация муниципального образования, старосты населенных пунктов, депутаты муниципального образования, члены ДПО и ДНД |
| 3 | Проверка наличия в населенных пунктах системы звукового сигнала (металлические шпалы, щиты, колокол, рынды) | апрель | Старосты населенных пунктов |
| 4 | Определение инвентаря для каждого населенного пункта для тушения пожаров | апрель | Старосты населенных пунктов |
| 5 | Обследование противопожарных водоемов, проверка пирсов и подъездов к ним | апрель-май | Глава местной администрации, старосты населенных пунктов |
| 6 | Вести постоянную разъяснительную работу среди населения о необходимости правильного обращения населения с огнем в лесных массивах | постоянно | Глава местной администрации, зам. главы администрации, старосты населенных пунктов |
| 7 | Проверка наличия свалок в лесу и вблизи лесного массива, с целью устранения выявленных свалок бытового мусора и отходов | постоянно | Администрация муниципального образования, старосты населенных пунктов, депутаты муниципального образования, лесничий |
| 8 | Проведение скашивания сухой травы и опашки земельных угодий, граничащих с лесной зоной и населенными пунктами, уборка мусора с привлечением владельцев земель | апрель | Владельцы земельных угодий, администрация муниципального образования |
| 9 | Создать пожарные формирования из местного населения и старост для оказания содействия в тушении пожаров | постоянно | Администрация муниципального образования, старосты населенных пунктов |
| 10 | Администрации муниципального образования Сарыевское разработать систему оповещения населения в случае пожара | март | Глава местной администрации |