| № п/п | Наименование мероприятий администрации МО Сарыевское | Срок исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего финансирование в тыс.руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 1. | Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различных форм собственности и в жилом секторе | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без материальных затрат |  |  |
| 1.2 | Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без материальных затрат |  |  |
| 2. | Мероприятия по укреплению системы обучения населения в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, обучения основам безопасного поведения людей при пожаре. Доведение до сведения граждан информации о пожарах, причинах их возникновения и виновных. | 2019-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без материальных затрат |  |  |
| 3. | Мероприятия по оборудованию источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт имеющихся подъездных путей к водоемам в удаленных и труднодоступных населенных пунктах, изготовление указателей места забора воды | 20,285 | 0 | 0,5 |  | 0,65 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 81,435 |  |  |
| 3.2 | Заправка огнетушителей |  | 5,5 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 17,1 |  |  |
| 3.3 | Устройство противопожарного пирса село Сарыево улица Больничная |  |  | 85,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,002 |  |  |
| 4. | Мероприятия по устройству и содержанию в исправном состоянии защитных полос между населенными пунктами, лесными массивами и полями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание защитных минерализованных полос, шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов, мест массового отдыха и промышленных предприятий. | 24,688 | 30,524 | 14,015 |  | 29,35 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  | 188,577 |  |
| 4.2 | Скашивание и уборка травы около бесхозного жилого фонда населенных пунктов муниципального образования | 10,232 | 11,674 | 9,325 |  | 11,4 |  | 13,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 85,631 |  |
| 5. | Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Укрепление материально-технической базы, содержание пожарного депо и пожарного транспорта | 180,535 | 164,272 | 322,505 |  | 343,0 |  | 27,2 |  |  | 25,2 |  |  | 285 |  | 1347,712 |  |  |
| 5.2 | Укрепление материально-технической базы пожарной дружины | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5.3 | Заработная плата с начислениями водителей пожарных автомобилей подразделения пожарной охраны муниципального образования Сарыевское | 1090,08 | 1120,35 | 1174,335 |  | 1298,2 |  | 1057 |  |  | 1057 |  |  | 1200 |  | 7996,965 |  |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Осуществление принятых полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 28,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,7 |  |  |
|  | Итого по программе: | 1325,82 | 1332,32 | 1605,682 |  | 1712,9 |  | 1127,2 |  |  | 1127,2 |  |  | 1600,0 |  | 9831,122 |  |  |

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю   за       собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит  опубликованию в газете  «Маяк».

И.О. главы местной администрации                                                           О.А. Куранова